## Sheet1
model bisnis | fase
workflow
milestone + iterations
worker
artifact lengkap
jadwal
requirement | deskripsi proyek realistis
kebutuhan mendatang
mitigasi resiko
analisis | Use Case model
proses bisnis
implementasi | lingk. implementasi(OS,DBMS,tools,bahasa)
alur hubungan antar aplikasi
testing | testing development tools
testing hubungan antar tools
environment | penamaan variabel
penamaan subversioning
kode proyek
project management | artifact inception
perbandingan cost, jadwal dan content iterasi
requirement | daftar kebutuhan unik berdasarkan fungsi
analisis | skenario tiap fungsi
arsitektur software
diagram aktivitas
sequence diagram
revisi proses bisnis dan resiko
analisa kebutuhan non fungsional
dokumentasi analisis siap dideploy
desain | user manual sederhana
class diagram
desain antarmuka
development tools terhubung semua
DBMS
algoritma
implementasi | framework
penyambungan dengan database
penyambungan dengan repositori
GUI
implementasi prototype
testing | uji GUI
uji database dan sambungan
uji repositori dan sambungan
seleksi algoritma optimal
uji framework
konfigurasi | susunan pengerjaan proyek terstruktur
project management | artifact elaboration
controlling, perbandingan cost,jadwal, iterasi
pengembangan seluruh bagian proyek
analisis | kesesuaian implementasi-analisa
persiapan risk management skala besar
requirement | klien setuju prototype (sesuai kebutuhan)
design | kelengkapan algoritma
kesesuaian implementasi-class
kesesuaian implementasi-algoritma
dokumentasi desain algoritma siap di-deploy
implementasi | progress implementasi 1 : fungsional
progress implementasi 2 : beta version
progress implementasi 3 : final release
testing | uji resiko skala besar
uji kebutuhan skala besar
konfigurasi | susunan proyek sesuai dengan artifact
deployment | software siap dideploy
perangkat pendukung tersedia
project management | estimasi biaya dan resiko tepat
biaya dan resiko tambahan tersedia
requirement | User Manual telah siap
implementasi | Software siap dipakai dan dimengerti oleh end user.
konfigurasi | Perencanaan maintenance
testing | Beta testing
Quality testing
project management | kelengkapan dan kesesuaian artifact tiap elemen
komunikasi akhir klien
evaluasi biaya, jadwal