## Sheet1
Fase | Milestone | Iterasi | Tanggal | Status
Inception | M1: Masuk dalam bidang proyek | Preliminary Iteration | 1 Maret s/d 15 Maret
M2: Kebutuhan Awal terpenuhi
M3: Software Development Plan realistis
M4: Resiko telah diidentifikasi dan siap untuk ditanggulangi
M5: Business case masuk akal
M6: Proses development sudah disesuaikan dan wajar
Elaboration | M7 : Visi projek kedepan sudah stabil dan realistis | Architecture Iteration 1 | 16 Maret s/d 29 Maret
| M8: Kebutuhan projek terpenuhi, dapat berkembang | Architecture Iteration 2 | 30 Maret s/d 12 April
M9: Arsitektur stabil dan cukup untuk memuaskan kebutuhan
M10: Resiko ditangani lebih lanjut
M11: Pengeluaran yang sudah diperkirakan dan mampu dipertanggujawabkan telah dibuat untuk biaya dan jadwal kedepannya
M12: Tim Proyek mempunyai kesempatan sukses yang realistis
M13: Rencana Iterasi yang lebih detail untuk iterasi selanjutnya pada fase construction sudah dipersiapkan
Construction | M14: Software dan dokumen pendukung diterima dan siap di deploy | Development Iteration 1 | 13 April s/d 26 April
| M15: Stakeholder siap dan menyetujui pendeployan sistem | Development Iteration 2 | 27 April s/d 10 Mei
M16: Resiko terus dipantau dan ditangani
M17: Pengeluaran yang sudah diperkirakan dan mampu dipertanggujawabkan telah dibuat untuk biaya dan jadwal kedepannya
M18: Rencana Iterasi yang lebih detail untuk iterasi selanjutnya pada fase Transition sudah dipersiapkan
Transition | M19: Sistem, dan dokumentasi pendukung siap dideploy | Transition Iteration 1 | 11 Mei s/d 17 Mei
| M20: Pengeluaran yang sudah diperkirakan dan mampu dipertanggujawabkan telah dibuat untuk biaya dan jadwal kedepannya | Transition Iteration 2 | 18 Me s/d 24 Mei
M21: Sistem dapat beroperasi dengan baik saat diproduksi
selesai
belum

## Milestone Keseluruhan
| Fase | Tujuan Umum | Milestone | Jadwal | Parameter (Dokumen) | [8 empty] | Produk
[5 empty] | Business Modeling | Requirements | Analysis & Design | Test | Management | Configuration & Change Management | Deployment | Implementation | Environment
| Inception phase | shared vision among the stakeholders and they agree to the project, its vision, benefits, cost, usage, etc | Mengetahui seluruh kebutuhan dari proyek | Iterasi 1 (1 Maret s/d 15 Maret) |  | Glossary |  | Test Plan | Business Case |  |  |  |  | Software Requirements Specification
|  |  | Mendapatkan informasi dan gambaran umum mengenai proyek dari stakeholder |  |  | Vision |  |  | Iteration Plan |  |  |  |  | Hasil Wawancara ( Notulensi )
|  |  | Aspek bisnis telah didefiisikan di dokumen business case |  |  | Stakeholder Requests |  |  | Iteration Assessment |  |  |  |  | Business Case
|  |  | tujuan dan lingkup project telah didefinisikan di SDP |  |  | Software Requirements Specification |  |  | Software Development Plan |  |  |  | Use-Case Modeling Guidelines | Software Development Plan
|  |  | Mengetahui resiko-resiko ketika pengerjaan proyek |  |  |  | Use-Case Specification |  | Risk List |  |  |  | Test Guidelines | Dokumen Risk List
| Elaboration Phase | technical evaluation of the proposed solution, as well as a better informed decision about cost-benefit analysis of the project | arsitektur dari sistem telah didesain dalam software arsitecture document | Iterasi 1 (16 Maret s/d 29 Maret) |  |  | Software Architecture Document |  | Risk List versi terbaru |  |  |  | Design Guidelines | Software Architecture Document
usecase realisasi telah dibuat |  |  | Mengetahui resiko-resiko dalam pengerjaan proyek serta teknis |  |  |  | Use-Case Realization |  | Iteration Plan,Iteration Assesment |  |  |  |  | Risk List
|  |  | usecase realisasi telah dibuat | Iterasi 2 (30 Maret s/d 12 April) |  |  |  | Test Plan versi baru | Iteration Plan,Iteration Assesment
|  |  | Membuat prototype software | [5 empty] | Software Development Plan ( update ) |  |  |  |  | Prototype software
| Constructio Phase | Coding Phase | Software sudah dibangun 50% | Iterasi 1 (13 April s/d 26 April) |  |  |  | Test Plan ( update )
|  |  | Software dapat di deliverable |  |  |  |  | Test Evaluation Summary | Iteration Plan,Iteration Assesment,status asessment |  |  |  |  | Software 50% ( Fungsi Admin Menambah dokumen)
|  |  | Software sudah dibangun 80% dan siap dites | Iterasi 2 (27 April s/d 10 Mei) | [9 empty] | Software 80%(Fungsi Admin+Fungsi Pengecekan)
|  |  | User manual sudah dibuat |  |  |  |  | Test Evaluation Summary | Iteration Plan,Iteration Assesment,status asessment |  |  |  |  | User manual versi 1
| Transition phase | to move the software from the development environment to the client’s environment | Testing software tambahan | Iterasi 1 (11 Mei s/d 17 Mei) |  |  |  | Test Plan untuk deployment | [5 empty] | Software 90%(Semua fungsi berjalan)
|  |  | pengisian data dan tes data |  |  |  |  | Test Evaluation Summary | Iteration Plan,Iteration Assesment |  |  |  |  | perbaikan tampilan
|  |  | semua manual mengenai software sudah fix | Iterasi 2 (18 Me s/d 24 Mei) |  |  |  | Test Plan u/ deployment |  |  | Release Notes |  |  | Software 100%,User Manual Fix
|  |  | Merilis Produk |  |  |  |  | Test Evaluation Summary | Iteration Plan,Iteration Assesment
Note : ITERATION PLAN dan ITERATION ASSESSMENT TIAP ITERASI DIBUAT
KALAU ADA DOKUMEN YANG DIBUAT DI LEBIH DARI SATU ITERASI, ITU ARTINYA DOKUMEN TERSEBUT HARUS DIUPDATE
PM RANGKUM SENDIRI MILESTOE PER ITERASI BIAR LEBIH JELAS + PEMBAGIAN TUGASNYA

## Sheet3
Inception phase | Software Requirements Specification
Hasil Wawancara ( Notulensi )
Business Case
Software Development Plan
Dokumen Risk List
Elaboration Phase | Software Architecture Document
Risk List
Prototype software
Constructio Phase
Software 50% ( Fungsi Admin Menambah dokumen)
Software 80%(Fungsi Admin+Fungsi Pengecekan)
User manual versi 1
Transition phase | Software 90%(Semua fungsi berjalan)
perbaikan tampilan
Software 100%,User Manual Fix