## Sheet1
inception
elaboration
| MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | construction
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | transition
model bisnis | fix
kebutuhan | 1 | 2 | fix
analisis |  | 1 | 2 | 3 | fix
desain |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | fix
implementasi |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | fix
testing |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | fix
deployment | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | fix
konfigurasi
perubahan manajemen
project management |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | fix
environment | 1 | fix

## Sheet2
|  | MARET | [19 empty] | APRIL | [19 empty] | MEI
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
model bisnis | fase | v
| workflow | v
| milestone + iterations | v
| worker | v
| template dokumen lengkap | v
| jadwal | v
requirement | wawancara | [6 empty] | v
| deskripsi proyek realistis | [13 empty] | v
| daftar kebutuhan | [13 empty] | agus br, bung ( 21 )
| mitigasi resiko | [13 empty] | agus br, bung ( 21 )
analisis | Use Case model | [13 empty] | agus br, bung ( 21 )
| proses bisnis awal | [13 empty] | agus br, bung ( 21 )
implementasi | lingk. implementasi(OS,DBMS,tools,bahasa) | [13 empty] | (yanuar ,george,rian) V
implementasi alur aplikasi
testing | testing development tools
testing hubungan antar tools
environment | penamaan variabel
penamaan subversioning
kode proyek
project management | artifact inception
perbandingan cost, jadwal dan content iterasi
requirement | daftar kebutuhan unik berdasarkan fungsi
analisis | skenario tiap fungsi
arsitektur software
diagram aktivitas
sequence diagram
revisi proses bisnis dan resiko
analisa kebutuhan non fungsional
dokumentasi analisis siap dideploy
desain | user manual sederhana
class diagram
desain antarmuka
development tools terhubung semua
algoritma
implementasi | DBMS
framework
penyambungan dengan database
penyambungan dengan repositori
GUI
implementasi prototype
testing | uji GUI
uji database dan sambungan
uji repositori dan sambungan
seleksi algoritma optimal
uji framework
konfigurasi | susunan pengerjaan proyek terstruktur
project management | artifact elaboration
controlling, perbandingan cost,jadwal, iterasi
pengembangan seluruh bagian proyek
analisis | kesesuaian implementasi-analisa
persiapan risk management skala besar
requirement | klien setuju prototype (sesuai kebutuhan)
design | kelengkapan algoritma
kesesuaian implementasi-class
kesesuaian implementasi-algoritma
dokumentasi desain algoritma siap di-deploy
implementasi | progress implementasi 1 : fungsional
progress implementasi 2 : beta version
progress implementasi 3 : final release
testing | uji resiko skala besar
uji kebutuhan skala besar
konfigurasi | susunan proyek sesuai dengan artifact
deployment | software siap dideploy
perangkat pendukung tersedia
project management | estimasi biaya dan resiko tepat
biaya dan resiko tambahan tersedia
artifacts construction
requirement | User Manual telah siap
implementasi | Software siap dipakai dan dimengerti oleh end user.
konfigurasi | Perencanaan maintenance
testing | Beta testing
Quality testing
project management | kelengkapan dan kesesuaian artifact tiap elemen
komunikasi akhir klien
evaluasi biaya, jadwal